## ZST_wymiennikownia
Załącznik do umowy nr ………………………………………. z dnia ……………………………………….
„Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Pszowskiej 92 w Wodzisławiu Śląskim”
Lp. | Element | Wartość brutto zł | 15 kwiecień 2020r. | maj 2020r. | czerwiec 2020r. | lipiec 2020r. | sierpień 2020r. | wrzesień 2020r. | październik 2020r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A | Węzły cieplne | 0 | 0 |  |  |  | 0
A.1 | Węzeł cieplny 1-funkcyjny | 0
A.2 | Węzeł cieplny 3-funkcyjny | 0
B | Demontaż kotłowni | 0 | 0 |  |  |  | 0
B.1 | Demontaż technologii | 0
B.3 | Roboty rozbiórkowe budowlane - bunkier i szyb | 0
C | Rozbiórka komina | 0 | 0 |  |  |  | 0
C.1 | Rozbiórka komina | 0
C.2 | Zagospodarowanie terenu | 0
| Razem | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Fizyczne rozpoczęcie robót nastąpi najwcześniej 15.04.2020 r. Kolor żółty: czas realizacji danego elementu. Fakturowanie zawsze na koniec realizacji danego elementu. |  | Uwaga: Harmonogramu nie należy wypełniać i załączać do oferty. Harmonogram do wypełnienia i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Terminy fakturowania:
faktura nr 1 - 31.07.2020
faktura nr 2 - 31.10.2020 - po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót
|  | ......................................... | [5 empty] | .........................................
|  | Zamawiający | [5 empty] | Wykonawca